ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГОРОДИЩЕНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

31.01.2018 г. № 12

О подготовке и проведении мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья (паводков) на территории Вертячинского сельского поселения  Городищенского района Волгоградской области в 2018 году.

В целях возникновения рисков чрезвычайных ситуаций, смягчения их последствий, снижения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования объектов экономики, защиты жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного и муниципального имущества, в том числе жилищного фонда, недопущения гибели людей и обеспечении их безопасности территории Вертячинского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области в период весеннего половодья в 2018 году.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести следующие мероприятия по подготовке и проведению по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории Вертячинского сельского поселения:

1.1. До 01 марта  2016 года спланировать конкретные предупредительные инженерно-технические мероприятия и другие профилактические работы, организовать их осуществления;

1.2. Организовать работу комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности всех уровней по подготовке и обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья и паводковых вод;

1.3. Откорректировать планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, планы отселения, планы первоочередного жизнеобеспечения на пунктах временного размещения;

1.4. Уточнить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых  мероприятий и проведение возможных спасательных и аварийно-восстановительных работ.

1.5. Продолжить работу по обучению соответствующих должностных лиц методам и последовательности работы по уточнению обстановки, ее анализу, оценке, прогнозированию и экстренному реагированию на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.

1.6. Провести проверки готовности систем оповещения и обученности населения действиям по сигналам оповещения.

1.7. Создать необходимый запас материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в зонах возможного подтопления и затопления.

1.8. Привести в готовность пункты временного размещения отселенного населения и уточнить планы  первоочередного жизнеобеспечения населения на этих пунктах

1.9. Уточнить наличие плавсредств, других  материально-технических ресурсов, находящихся в собственности граждан и пригодных для использования при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ.

1.10. При угрозе осложнения паводковой обстановки организовать выставление временных постов наблюдения за водной обстановкой.

1.11. Обследовать и обваловать действующие скотомогильники, не допускать их размыва сточными и талыми водами.

1.12.Принять меры по недопущению попадания ядохимикатов, пестицидов, удобрений, запрещенных и непригодных к применению, со сточными и талыми водами в реки и водоемы.

1.13.Осуществить комплекс мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций в местах массового  выхода людей на лед, а также обеспечению безопасности населения.

2.  Настоящее постановление подлежит обязательному размещению на официальном сайте Вертячинского сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

4.Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Глава Вертячинского сельского поселения                                                    С.В. Минаков.

|  | УТВЕРЖДАЮ Председатель КЧС и ПБ, Глава администрации Вертячинского сельского поселения ____________С.В.Минаков 31 января 2018 года |
| --- | --- |

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

по подготовке к паводкоопасному сезону и безаварийному пропуску весеннего половодья и паводков на территории Вертячинского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области в 2017 году.

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнители | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести заседание КЧС по противопаводковым мероприятиям и проанализировать возможную обстановку, ее влияние на объекты экономики поселения. | до 05.02.18 г. | комиссия КЧС и ПБ |  |
| 2. | Уточнить состав сил и средств, планируемых для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации весеннего паводка 2016 года | до 10.02.18 г. | Глава администрации Вертячинского сельского поселения |  |
| 3. | Спланировать эвакуацию населения из зон возможного затопления и его первоочередного обеспечения продуктами питания, жильем и медицинским обеспечением | до 10.02.18 г. | Глава администрации Вертячинского сельского поселения |  |
| 4. | Подготовить план мероприятий по охране общественного порядка при эвакуации из зон затопления | до 05.02.18 г. | Глава администрации Вертячинского сельского поселения |  |
| 5. | Предусмотреть выделение необходимого количества плавсредств, спецмеханизмов, имущества необходимого для проведения спасательных работ | до 15.02.18 г. | Глава администрации Вертячинского сельского поселения |  |
| 6. | Провести проверки готовности систем оповещения и связи для своевременной и бесперебойной работы в период весеннего паводка | в период паводка | Глава администрации Вертячинского сельского поселения |  |
| 7. | Спланировать и провести занятия с членами КЧС по принятию решений и управлению в период паводка, изучить четкий алгоритм действий при угрозе паводка. | до 10.02.18 г. | Председатель КЧС и ПБ Вертячинского сельского поселения |  |
| 8. | Организовать сбор, анализ, обобщение и обмен информацией в области защиты населения и территорий при пропуске весеннего половодья и паводковых вод на подведомственной территории | в период паводка | Глава администрации Вертячинского сельского поселения |  |
| 9. | Обеспечить регулярное информирование о развитии весеннего половодья и своевременное оповещение при угрозе затопления населённых пунктов. | в период паводка | Глава администрации Вертячинского сельского поселения |  |

Глава Вертячинского сельского поселения                                                      С.В. Минаков